## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：C1.29分支提测通过, 已并入主干提测； 2.苏峰：中心线根节点反向延长寻径版初步实现，自测发现反向延长已不会出血管但是会沿着血管壁寻径 3.凯珺：增加了end point和root point的距离判断，从而筛选掉与root point距离过近的点；使用region grow之后，整体指标下降，查看了几例case，发现容易生长出静脉，需要将去环和去静脉的逻辑放到这之后使用，所以没有提测； | 1.苏峰：中心线反向延长尝试将输入由mask改为medialness; 2.凯珺：判断去环和去静脉的逻辑是否对长出来的静脉有作用，再考虑调整处理顺序； 3.少婕：查找狭窄检出率>10%都没有保留小数点的原因
模型训练 | 1.何敏：整理了小部分腔室训练集可能标注问题的图，下周和石鑫过下； 2.少婕：上周训练的狭窄模型转到线上自测，recall没有提升（0.66），precision下降10%（0.33）。检查发现部分输入（straightVes.npy）失真。现在重新处理好的图像，测试中； | 1.斑块和狭窄的优化计划讨论，包括整理所需的数据 | 1.之前冠脉整理的需要修改的标注数据还没有收到
文献调研 | 本周暂无 | 1.继续开始论文调研，计划每两周分享一次，下周三先进行一次
FFR注册相关 | 1.少婕：编写ut，覆盖率提升5%（达到74.3%） 2.熟悉了一遍UT流程，并讨论了UT测试数据如何存放的问题 | 1.开始全力投入到提升UT覆盖率上，组内分配模块
其他