## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：中心线提取接口变更评审(增加冠脉起源状态.txt), 新增输出文件模板已给到工程; 2.苏峰：完成S55冠脉命名分段点变更评审，正在开发中; 3.凯珺：查看了bifurcation中的末端点过滤逻辑，发现限制的距离过小，需要调整； 4.少婕：发现锐影和算法狭窄率不一致，锐影和鉴影拉直图不一致这两个问题。排查之后发现，锐影的狭窄率计算、鉴影的拉直图有问题，需要工程端修改； 5.少婕：C1.32测试报告结果和自测结果有偏差，发现是斑块产品测试集不一样，目前和测试同步了，下周出结果； 6.少婕： 和工程评审c1.34开发文件，新增狭窄信息后自动更新狭窄率、狭窄程度和斑块性质信息 | 1.苏峰： 冠脉起源接口变更开发；S55命名输出变更开发; 2.凯珺：Region Grow限定种子点范围的效果测试 3.少婕：c1.34开发
模型训练 | 1.何敏：和宋医生确认后，腔室中，右心室和左心房存在肉眼很难区分的区域，不确定是否会影响模型精度；部分标注有误，需要医生修改； 2.少婕：测试狭窄检测模型发现容易出现FP，尝试调高阈值重新测试；检查狭窄数据，发现有误标狭窄的情况，需要医生修改； | 1.少婕：狭窄模型优化 | 1.之前冠脉整理的需要修改的标注数据还没有收到
文献调研 | 本周暂无 | R-Drop论文分享
FFR注册相关 | 1.高凯珺&何敏：提升了多个模块的覆盖率，总覆盖率提升大概2.5%，大约达到76.8%。因为各自的代码没有合并，所以总覆盖率是估计出来的 2.何敏：注册文档增加了腔室部分内容，还差两个模型参数图，训练数据量-指标曲线只能证明数据量不够，估计手动改表格； | 1.继续提升UT覆盖率上 2.完善注册文档
其他