## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：S55中心线平滑功能开发；冠脉命名输出增加LM分段点开发并提测分支; 2.苏峰：R5.25.1主干提测命名前四例崩溃的原因调查，加log后重新提测； 3.凯珺：修改Region Grow逻辑，只在容易断裂的右冠上进行，需要进行批量测试； 4.少婕：S55需求再次评审，确认自动更新狭窄率算法提供斑块mask的稀疏矩阵； 5.少婕：c1.32提测通过，pytorch版本斑块，模型在任务3020上略有下降（0.691->0.686），任务3562上略有上升（0.553->0.583），准备合主干； 6.少婕：c1.34 交互式斑块性质检测pipeline开发完成，但是狭窄率检出和实际情况有差异，待优化； | 1.苏峰：中心线平滑功能开发；跟踪主干和分支提测情况； 2.凯珺：Region Grow限定右冠的效果测试 3.少婕：c1.34开发和c1.32合并主干 | 1.命名前四例崩溃问题查找
模型训练 | 本周暂无 | 1.何敏：冠脉分割模型尝试加入R-Drop； 2.少婕：和宋医生沟通狭窄标注的情况； | 1.之前冠脉整理的需要修改的标注数据还没有收到 2.等待腔室分割数据进行优化
文献调研 | 完成R-Drop论文分享
FFR注册相关 | 1.高凯珺&何敏：提升了6个模块的覆盖率，总覆盖率提升大概6.4%，达到80.1%；还有一个PECoroCLLabeling，有2000行左右没覆盖，写了之后总覆盖率可以提升15%； 2.何敏：尝试生成注册文档的模型网络结构图，但图太大粘不清楚，写肺部CT注册文档这部分的同事要下周回再问下软件； | 1.继续提升UT覆盖率 2.完善注册文档 | 1.UT中有几个catch无法覆盖到； 2.训练数据量-指标曲线只能证明数据量不够，该曲线如何调整？
其他