## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：完成S55需求冠脉命名输出增加LM分段点，c1.36分支已提测； 2.苏峰：完成中心线平滑功能开发，c1.38分支已提测 3.凯珺：c1.32合并主干提测； 4.凯珺：测试了几种Region Grow的逻辑，指标见右边；正在处理生长后的区域； 5.少婕：完成交互式斑块检测接口，c1.34已提测； 6.少婕：优化狭窄检测模型的精度，调整阈值测试中； | 1.苏峰：中心线提取接口变更开发; 2.苏峰：寻径版根节点反向延长继续实验; 2.凯珺：Region Grow查找环状的后处理逻辑；测试不同后处理对结果的影响； | 1.命名前四例崩溃问题查找 | 左右冠生长，步长50 |  | 右冠生长，步长100 |  | 右冠生长，步长50 |  | 右冠生长，步长50，保留3连通域
模型训练 | 本周暂无 | 1.何敏：使用新的腔室分割数据优化模型； 2.何敏：冠脉GN模型加入R-drop尝试； 3.少婕：和宋医生沟通狭窄标注的情况； | 1.之前冠脉整理的需要修改的标注数据还没有收到 | hausd_GROW | hausd_final | hausd_GROW | hausd_final | hausd_GROW | hausd_final | hausd_GROW | hausd_final
文献调研 | 本周暂无 |  |  | 0.6007 | 0.536 | 0.5383 | 0.6314 | 0.4647 | 0.5494 | 0.4647 | 0.4839
FFR注册相关 | 1.何敏：提升了2个模块的覆盖率，增加872行，总覆盖率提升大概7.1%，预计总覆盖率达到88%；PECoroCLLabeling还有800行，但比较难写； 2.何敏：完成详细设计V6.4版本的模型网络结构图； | 1.继续提升UT覆盖率； 2.配合亚琪完成代码提交
其他 | 完成OKR的绩效回顾和计划