## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：命名前4例崩溃原因查找，初步确定是分段点文件句柄提前关闭导致的，修改后在c1.36、c1.38均未出现该问题, 与c1.34一起合并主干提测； 2.苏峰：中心线反向延长，基本效果达标，但处理速度相比之前慢了10~20秒，怀疑是一步腐蚀操作导致的，还在检查中； 3.凯珺：根据c1.37修改的中心线接口，考虑到冠脉分割中存在并行，修改了bifurcation的模块输入； 4.少婕：通过更换斑块模型，解决c1.34提测段错误的问题； | 1.苏峰：R5.20之后存在的分割itk error修复; 2.苏峰：寻径版根节点反向延长继续实验; 2.凯珺：Region Grow查找环状的后处理逻辑；测试不同后处理对结果的影响；
模型训练 | 1.少婕：狭窄检测模型的PR指标异常，和实习生一起检查了数据，发现部分训练数据有误；另外，狭窄后处理去重逻辑也存在一些问题，在严重病变的数据集上，会将一处狭窄检成多处，导致指标异常； 2.何敏：冠脉GN模型加入R-drop，前期KL loss很大，导致dice指标不高，还在训练中； | 1.何敏：冠脉GN模型加入R-drop继续实验； 2.少婕：狭窄标注问题数据反馈以及狭窄后处理修改； | 1.之前冠脉整理的需要修改的标注数据还没有收到
文献调研 | 本周暂无
FFR注册相关 | 1.何敏&凯珺：将全部UT代码和数据推送到新的git仓库中，总覆盖率为90.6%（8020/8853）；PECoroCLLabeling比较难写，目前先忽略了； | 1.看需要继续提升UT覆盖率； 2.提供必要的测试报告
其他