## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：C1.37提测 (中心线根节点反向延长)，腐蚀操作拖慢速度的原因还需调查； 2.苏峰： c1.40 提测，冠脉命名bug修复及分段部分代码修改； 3.凯珺：在c1.33的自动region grow中加入成环检测，解决部分断裂的同时去除生长较差的区域，在视觉上符合预期，已提测由测试来验证指标； 4.少婕&苏峰：R5.27狭窄检测效果变化原因调查，修复狭窄检测开关失效的问题； | 1.苏峰：c1.37速度问题查找; 2.苏峰：C1.41冠脉命名接口变更开发； 3.凯珺：尝试去除bifurcation，提升处理速度； 4.少婕：解决狭窄接口线程崩溃的问题
模型训练 | 1.何敏：冠脉GN模型加入R-drop，调低KL loss权重，目前验证集上的HD为0.9，比之前0.6还差一些； 2.何敏：查看了支架数据，发现全部已经在产品测试集中，且数量不多； | 1.何敏：冠脉GN模型加入R-drop继续实验； | 1.之前冠脉整理的需要修改的标注数据还没有收到
文献调研 | 本周暂无 | 基于传统方法的血管分割方法
FFR注册相关 | 1.何敏：提升了两个模块的UT覆盖率，总覆盖率上升3个点，达到了93.6%（8289/8853）； | 1.看需要继续提升UT覆盖率； 2.提供必要的测试报告
其他 | 1.少婕：整理狭窄检测的技术要点和解决方案，并撰写详设； | 1 继续完善算法详设