## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：冠脉命名前4例崩溃原因调查，见苏峰附件； 2.凯珺：测试了去除bifurcation模块的效果，对指标几乎没有影响，运行速度有明显的提升；增加了静脉的判断之后，final的指标从0.4677提升到0.4567，和之前的指标几乎持平了； 3.少婕：客户端某例狭窄LM和LAD重复的问题定位，发现是LCX和LAD没有去重，下周修改； 4.少婕&苏峰：R5.27狭窄变多原因调查，最终发现中心线平滑之后，部分狭窄确实不符合去重条件，暂不调整； | 1.苏峰：冠脉命名崩溃问题逐步排查; 2.凯珺：当前版本提测；分析断裂的case，统计生长的收益； 3.少婕：增加LCX和LAD的去重 4.少婕&凯珺：六院问题数据查看
模型训练 | 1.何敏：冠脉GN模型加入R-drop，目前验证集上的HD为0.741，比上周的0.9有提升，比之前0.6还差一些； 2.少婕：狭窄检测模型使用不做下采样的数据训练，持续观察中； | 1.何敏：冠脉GN模型加入R-drop继续实验； 2.何敏&高凯珺：冠脉重审的标注数据检查和处理，更新现有的训练数据 3.何敏：支架数据整理和查看
文献调研 | 1.程宁：《基于传统方法的血管分割方法》分享 | 1.何敏：《多任务学习权重》
FFR注册相关 | 1.何敏&高凯珺：撰写注册的测试用例和测试报告； | 1.完善测试用例和测试报告
其他 | 1.少婕：完成算法详设中的狭窄和斑块检出部分；