## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：冠脉命名前几例崩溃，目前查到是在提取中心线的代码中，所有的句柄都没有关闭（之前修复了中心线命名的句柄问题），目前修改之后全量测309例没有复现崩溃问题，但还需要多测几次； 2.苏峰：将提取中心线及命名代码中的句柄资源管理改为RAII机制（C1.40），修改中； 3.凯珺：将bifurcation模块去除的版本提测（c1.33.1）； 4.凯珺：查看和分析了55例断裂case案例，其中27例有连接，3例连接上了但因为规则被去除了，4例因为断裂较大、步数不够导致没连上。综合来看，是有正向收益的； 5.少婕：在医生标注的狭窄中使用狭窄去重规则，结果没有变化，说明医生是根据优先级标注狭窄的； | 1.苏峰：继续跟进冠脉命名崩溃问题; 2.苏峰：继续实现句柄RAII机制； 3.凯珺：实现”去除附着在冠脉的主动脉像素点“； 4.少婕&凯珺：六院问题数据查看
模型训练 | 1.何敏：冠脉GN模型加入R-drop，指标未提升，可能对二分类增益不大，先暂停；加入loss权重自调整策略，val hd0.5898，略提升0.02，dice和bdiou差异不大，还在观察中 ； 2.何敏&凯珺&程宁：查看医生重审的168条数据，有17条未修改或mask效果差，均为算法数据集，无产品测试集； 3.少婕：调整了狭窄模型的筛选机制，以recall为主，precision略有下降（0.565->0.549）recall上升（0.635->0.660）； | 1.何敏：继续loss权重自调整实验； 2.何敏：使用重审后的数据更新算法数据集； 3.何敏：支架数据整理和查看
文献调研 | 本周暂无 | 1.何敏：《多任务学习权重》
FFR注册相关 | 1.何敏&高凯珺：完善测试用例和测试报告；
其他 | 1.程宁：用非对称高斯分布模型拟合冠脉数据，有些数据拟合效果并不好，呈现重尾趋势，改用分层T分布模型拟合，输出均值、方差等参数，但运行时间较长，还需要一段时间处理； | 1.程宁：使用分层T分布模型处理不同医院的数据，总结参数规律；