## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：完成提取中心线及冠脉命名中句柄资源RAII机制开发，待提测验证; 2.苏峰：尝试在本地使用测试的脚本复现冠脉命名前几例case崩溃的问题，还在解决问题中； 3.凯珺：处理佳哥之前反馈的“冠脉上残留主动脉像素点”的问题，周末测试一下是否会对指标产生影响； 4.凯珺&苏峰&少婕：六院问题数据查看，有3例属于冠脉分割问题，有2例需要分析命名和狭窄的问题； 5.少婕：c1.43提测，替换狭窄模型，recall略有提升，precision下降，与上周自测结果有出入，还在检查自测问题，暂不合主干。 6.少婕：c1.42修改血管优先级提测； 7.少婕：c1.33.1打开规则连接，在248+23case上指标均有提升。排查指标下降的case。基本上都是保留三连通域保留下了静脉，保留连通域个数改为2，测试中； | 1.苏峰：继续跟进冠脉命名崩溃问题以及本地复现; 2.苏峰：c1.37中心线反向延长的速度问题查找； 3.凯珺：若c1.33测试通过，合并主干； 4.少婕：六院问题数据查看；
模型训练 | 1.何敏：完成冠脉重审数据预处理，更新数据集之后挂起训练中； 2.何敏：完成支架数据预处理，FSCY的造影剂很重，区分不了支架，待下周和石鑫沟通；SZS数据程宁在看； 3.何敏：冠脉分割加入loss权重自调整策略，val hd继续提升，从上周的0.5898提升到0.5787，但dice差异不大，目前仍是dice权重大； | 1.何敏：继续loss权重自调整实验； 2.何敏：支架数据整理和沟通
文献调研 | 1.何敏：《多任务学习权重》 | 1.少婕：《对深度学习中规范化的统一理解》
FFR注册相关 | 本周暂无 | 1.将数据上传至指定位置
其他 | 1.程宁：实验表明，用非对称T分布模型比非对称高斯模型的拟合效果更好；结果显示，相同医院的均值，方差，自由度，先验概率等参数也不相似，不好总结规律； | 1.程宁：非对称T分布模型加速；考虑参数归一化；