## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：C1.37根节点反向延长寻径优化，速度得到提升的同时（相较上一版约可提升5-10s）发现某些延长线容易出血管的问题进一步得到了改善，目前在自造特殊case自测中； 2.凯珺：R5.20中规则连接打开的消融实验，在保留2连通域的情况下，248的HD为0.535，变差不少，说明region grow和规则连接需要配合使用； 3.凯珺：c1.33测试结果符合预期，所以将c1.29和c1.40两个分支合并到c1.33之后分支提测； 4.少婕&苏峰：排查六院狭窄有问题的2例数据，均为模型漏检，已申请标注； 5.少婕：c1.33打开规则连接，保留两连通域，在248上指标提升，szs上指标下降，可以通过配置文件将增益最大化； | 1.苏峰：继续跟进冠脉命名崩溃问题以及本地复现; 2.苏峰：c1.37中心线反向延长提测； 3.凯珺：若c1.33测试通过，合并主干；
模型训练 | 1.少婕：和程宁排查狭窄标注，漏标的情况很明显，不管是1倍下采样还是8倍，需要检查处理脚本； 2.何敏：冠脉分割加入loss权重自调整策略，val hd继续提升，在szs50上hd0.5319(原0.6491)，nmpa248上hd0.4654(原0.5252). 从测试图像上对比，主要提升了游离的疑似静脉部分； 3.何敏：测试了两组模型在两家医院支架数据上的效果，SZS113条，hd0.5888(原0.6413)，FSCY62条，hd0.4835(原0.4925)，差异不大。 从图像看，支架绝大部分是能分割出来的，主要是细小血管的缺失导致指标低。加入支架数据训，刚挂起来； | 1.少婕：狭窄数据处理脚本检查； 2.何敏：加入支架数据优化模型；
文献调研 | 本周暂无 | 1.少婕：《Recall loss for imbalanced image classification and semantic segmentation》
FFR注册相关 | 本周暂无 | 1.将数据上传至指定位置
其他 | 1.程宁：修改统计规则，制定利用混合模型参数预处理的逻辑； | 1.程宁：对比预处理前后的图像变化；