## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：c1.37本地自测，由于近期主干更新，中心线变更接口需要基于新主干二次开发(with kaijun)； 2.凯珺：c1.33、c1.29和c1.40的分支合并提测符合预期，已经合并回主干，等肺一起提测； | 1.苏峰：跟进coredump调试; 2.苏峰：c1.37中心线反向延长二次开发后提测； 3.凯珺：c1.37提取中心接口变更后的二次开发； 4.凯珺：MBF功能开发；
模型训练 | 1.何敏：冠脉分割加入支架数据训练，loss尝试[dice_loss, cl_dice_loss], [dice_loss, bdiou_loss]两组训练，目前在新验证集上hd没达到之前模型的指标，dice略有提升，再观察一下； 2.何敏：腔室分割，整理了新标注数据以及历史遗漏数据，先挂一个训起来； 3.少婕：根据论文复现recall loss, focal loss, recall dice loss, focal dice loss。recall loss的结果符合预期，提高了召回率，但是准确率下降较大； | 1.少婕：狭窄漏标数据问题检查； 2.何敏：在训模型的指标观测；
文献调研 | 1.少婕：《Recall loss for imbalanced image classification and semantic segmentation》分享 2.苏峰：冠脉中心线提取论文学习《Coronary Artery Centerline Extraction in Cardiac CT Angiography Using a CNN-Based Orientation Classifier》; 3.何敏：中心线dice论文学习《clDice》 4.凯珺：拓扑损失论文学习《Topology-Preserving Deep Image Segmentation》 | 1.论文分享
FFR注册相关 | 本周暂无 | 1.和注册的同事讨论修改的内容；
其他 | 1.程宁：优化混合模型代码，运行速度每次迭代260s提升至18s左右，但一张3D图总时间仍需要6分钟； 2.程宁：修改预处理规则，正在分析处理前后的图片差异； | 1.程宁：分析预处理前后的图像差异；