## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：调试冠脉算法core文件，目前两次复现崩溃的coredump都抓到了log4cplus中的同一行代码；为了排除O3编译可能导致coredump定位不准的情况，O0编译重新复现中； 2.少婕：狭窄前处理，鉴影做了中心线平滑导致中心线共线部分坐标不一致，原先的分段脚本处理失败，根据这种情况修改了处理脚本； 3.少婕：跑命名之后发现中心线血管个数和命名对应不上，正在查找原因； | 1.苏峰：跟进冠脉算法coredump调试; 2.凯珺：心室功能新功能调研； 3.少婕：血管个数和命名不对应原因查找
模型训练 | 1.何敏：腔室分割，加入70条遗漏的历史标注数据训练后，mean dice0.9492，比年前的0.9488略提升，仍比线上0.9496略低（怀疑是测试数据用原模型跑出来导致的）；但对于右心显影的情况有明显改进；新的特殊数据已提交标注； | 1.何敏：等新的特殊数据标注完之后测试模型效果；
文献调研 | 1.凯珺：拓扑损失实验，代码初步调试成功，在2D示例图上能计算出loss，在自己造的图上loss虽然不为0，但和设想的有点偏差，还需要稍微理解一下； | 1.苏峰：冠脉中心线提取论文分享《Coronary Artery Centerline Extraction in Cardiac CT Angiography Using a CNN-Based Orientation Classifier》;
FFR注册相关 | 1.FFR注册文档添加功能清单和需求列表
其他