## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：根据coredump抓到的log4cplus问题，将冠脉命名中的log代码注释，在多次8例测试和1次全量测试中均未出现崩溃，考虑到偶发性，目前还在跑全量数据观察中； | 1.苏峰：跟进冠脉算法稳定性调查；若最终问题确认为log导致，将崩溃处的log代码修改后提测；
模型训练 | 1.何敏：本周腔室分割模型指标未提升，在新增的产品测试集上，新模型平均dice0.9487(线上0.9460），已提测C1.45.1； 2.少婕：狭窄前处理，解决了血管末端部分点因平滑造成偏移导致找不到所属分段的问题； 3.少婕：解决了原处理脚本中，文件名排序错误导致中心线对应错误的问题； 4.少婕：解决了原审核处理脚本会删除当前正确狭窄的问题； | 1.何敏：c.1.45.1结果分析 2.少婕：使用更正后的数据训练新的狭窄模型；
文献调研 | 1.凯珺：修改之后能正常计算topoloss，且能体现一定的topo结构，对于假阳和漏检都能计算出来，但偶尔也会计算不出，且不同的toposize可能会产生不一样的结果，还需要研究一下；将topoloss的pytorch版代码加入到segtorch中，能正常计算，不过一个batch的速度比较慢，暂时无法直接加入到训练中； 2.苏峰：FastMRI调研及数据下载 (训练集较大还在下载中)， 《fastMRI: An Open Dataset and Benchmarks for Accelerated MRI》文献阅读； | 1.苏峰：论文分享 2.凯珺：3D topoloss相关调研
FFR注册相关
其他