## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：冠脉alpha稳定性测试跟进，目前稳定性已有不少提升，c1.33.7目前8次全量数据测试未复现崩溃，但是跑八例数据复现一次，结合core文件定位到是此次没有修改的log导致，已在c1.33.8中修改继续观察稳定性； 2.苏峰：C1.37自测提取中心线，逐例观察反向延长的优化效果； 3.少婕：开发c1.46，狭窄检测接口增加输出斑块mask的压缩mha，已提测； 4.凯珺：将c1.29、c1.40、c1.33.2和c1.33.4合并分支提测； 5.凯珺：TAZX回流的左冠分割问题查看； 6.凯珺：查看FFR反馈的三类mask问题； | 1.苏峰：C1.37提测； 2.苏峰：冠脉优势型判断当前逻辑学习及优化需求开发； 3.凯珺：若合并分支测试通过，就合并主干测试；
模型训练 | 1.何敏：腔室分割新模型，c1.45.1和R5.30对比，腔室指标提升符合预期，但对冠脉指标mean hd有影响。分析是因为新模型边界变化，导致多出游离分支或少分割一段； 2.少婕：狭窄检测加入新的石嘴山数据训练，在本地的val dice达到0.751，但线上测试时遇到了“不同模型的结果全都相同”的问题，还需要排查； | 1.何敏：c1.45加测config保留连通域为2和3； 2.少婕：排查狭窄线上测试的问题；
文献调研 | 1.凯珺：大概查看了一下3D topo的计算结果，和实际的topo结构存在一定关联，会随着假阳的增加而增加，但对于漏检好像非常不敏感； 2.苏峰：PET-CT相关文献资料调研； 3.何敏：《Topology-aware segmentation using DMT》论文学习 | 1.苏峰：论文分享 2.凯珺：3D topoloss相关调研
FFR注册相关
其他