## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：c1.47冠脉优势型新逻辑开发及提测； 2.苏峰：C1.37逐例观察反向延长的优化效果； 3.凯珺：c1.33.8提测速度异常问题查看和沟通；c1.33.8分支提测指标正常，合并主干，提测R5.31.0； | 1.苏峰：C1.37合并主干提测； 2.苏峰：c1.47冠脉优势型判断合并主干提测；
模型训练 | 1.何敏：泰安中心回流数据筛选，从100多例中筛选了37例给医生标注；泰安存在较多的运动伪影，有部分疑问数据需要确认； 2.凯珺：冠脉分割，加入topo loss进行训练，目前设置为每个patch随机取16层2D图进行计算，太多的话会导致速度过慢。有一定的下降趋势，持续观察中； 3.少婕：和石鑫确认产品测试集3036部分标注有些问题，需要讨论是否加入新的产品测试集或问题数据重审 4.少婕：发现狭窄计算指标的脚本有问题，有一些混合斑的GT很长，模型结果较短但包含其中，会被iou>0.3这个条件剔除，修改之后指标上升，但原模型指标也上升，还在继续修改中； | 1.何敏：c1.45加测保留连通域为2和3的结果跟进； 2.凯珺：topo loss训练效果验证； 3.少婕：狭窄统计脚本修改； 4.少婕：产品测试集问题数据讨论；
文献调研 | 1.苏峰：PET-CT相关文献资料调研； | 1.苏峰：论文分享 2.凯珺：3D topoloss相关调研
FFR注册相关
其他