## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：c1.35中心线提取接口新增冠脉起源状态以及左右冠根节点物理坐标两个输出文件，分支提测； 2.苏峰：c1.47冠脉优势型逻辑变更，合并新主干后分支提测； 3.凯珺：c1.50心室新功能开发中，根据左心室、右心房的切面轴输出旋转图； 4.何敏：c1.45加测结果分析，讨论后等主干R5.31通过后合入主干； 5.何敏：下载整理钙化积分数据； 6.少婕：c1.49修改交互斑块检测的接口，交互点在最狭窄点处附近7mm可以得出狭窄以及斑块信息；修改狭窄阴性的逻辑，减少后端遍历时间；修改后处理逻辑，解决狭窄检出变少的问题；修改全自动去钙化接口，新增输出斑块的压缩文件； | 1.苏峰：c1.47和c1.35测试情况跟进，都通过后合主干提测； 2.凯珺：跟进R5.31.0的提测情况； 3.何敏：c1.45等主干R5.31通过后合入提测；
模型训练 | 1.何敏：泰安HL数据，需要医生重审的序列，宋医生判断为存在运动伪影，质量差，建议弃用； 2.凯珺：冠脉分割，加入topo loss进行训练，迭代几个epoch后，topo loss趋向收敛，但dice loss趋向于发散，还需要研究一下； | 1.凯珺：topo loss问题检查； 2.少婕：产品测试集问题数据讨论；
文献调研 | 1.苏峰：拷贝当前存在运动伪影的数据，调研运动伪影校正相关资料；
FFR注册相关
其他