## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.c1.35中心线提取接口变更、c1.47冠脉优势型逻辑变更（苏峰）和c1.49全自动去钙化接口变更（少婕）并入主干提测（R5.32）； 2.苏峰：c1.37中心线反向延长合并最新主干自测； 3.凯珺：c1.50心室牛眼图，尝试多种itk自带的transform来旋转图像，均失败，图像会变为空白；使用逐点计算的方法，会出现部分体素超出图像边界的情况，还需要解决这个问题； 4.何敏：c1.45更新腔室模型合并最新主干测试，在szs上有两例质量较差的图像hd指标下降，讨论后不影响上线； 5.何敏：初步调研钙化积分，做了mask合并； | 1.苏峰：c1.37效果观察及提测； 2.何敏：和佳哥的分支一起提测R5.33；
模型训练 | 1.少婕：检查并汇总了3036需要重审的狭窄病例； | 1.少婕：考虑到在其他三个任务号上指标均提升，准备上线新的训练模型。；
文献调研
FFR注册相关
其他