## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰&何敏&少婕：c1.37中心线反向延长 & c1.45更新腔室分割模型 & c1.51更新狭窄模型，合并提测主干R5.33； 2.凯珺：c1.50心室牛眼图，实现了稍精细的角度计算，但需要多验证一些； 3.何敏：钙化积分，用现有腔室模型直接跑平扫图前向，效果不好；把mask改为二分类训练，目前train dice0.68，待跟进。传统方法去除：对平扫图计算HU值，实现以连通域内体积值来筛选； | 1.凯珺：牛眼图批量效果测试； 2.何敏：钙化积分开发，增加形状、位置筛选； | 牛眼图存在的问题：旋转之后的图像比原图稍微糊一些，这可能与spacing和膨胀都有点关系
模型训练
文献调研 | 1.少婕:《TR-Net》论文研读并应用到狭窄检测中，指标低于线上；
其他 | 1.少婕：使用现有的冠脉CAD算法推断河南冠脉数据，根据需求新增狭窄长度信息； 2.凯珺：二类证部署问题，查看之后发现是算法库依赖的一些库找不到，导致import失败，后来建议在docker环境里重新编译算法库，应该就可以正常调用了；