## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.主干R5.33测试结果跟进，包括指标波动和狭窄异常崩溃的原因查找； 2.凯珺：c1.50心室牛眼图，通过法向量计算与三个平面的夹角，实现图像旋转；解决了部分图像矢状面长轴找不到的问题； 3.少婕：解决狭窄异常没有抛出导致崩溃的问题； | 1.凯珺：牛眼图再测试一些，确认效果； 2.何敏：钙化积分开发，增加形状、位置筛选； 3.少婕：优化交互式斑块内存占用过大的问题； | 牛眼图存在的问题：旋转之后的图像比原图稍微糊一些，这可能与spacing和膨胀都有点关系
模型训练 | 1.何敏：钙化积分，把原腔室模型mask改为二分类训练，原数据val dice0.96，但直接预测平扫数据仍然不太好，需要继续尝试CT值修改幅度； | 1.何敏：平扫数据CT值修改；
文献调研
其他