## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：R5.16遗留bug”LCX不存在时提取中心线成功但是冠脉命名接口失败”，结合bug描述造了左冠没有LCX的数据，发现基于当前最新主干已不存在该问题，后面和客户端测试同学再确认一下； 2.凯珺：c1.50心室牛眼图分支提测，同时修改了acl接口； | 1.苏峰：本地尝试优化cpr拉直图左冠前段粗糙的问题； 2.凯珺：尝试优化反馈的右冠断裂问题； 3.何敏：钙化积分开发，增加形状、位置筛选；
模型训练 | 1.何敏：钙化积分，尝试在源数据上分标签修改CT值幅度，目前目标数据上准确率大概是0.5，比较难提升； 2.少婕： 编写脚本可视化标注与拉直图的关系，更有效率地对比训练数据的可靠性； 3.少婕： 狭窄模型，采用CNN+Transformer的组合，大大减小了模型的尺寸，提高了单例推断速度，在recall上基本与R5.33持平，在precision上略有降低； | 1.何敏：给医生提供初版模型供标注使用； 2.少婕：优化TR-Net，期望在提高模型推断速度的同时保证PR
文献调研
其他 | 1.凯珺：调整注册测试数据，在保持原先分布不变的情况下用指标更好的数据替换； | 1.凯珺：c1.50详细设计和接口文档撰写；