## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：CPR拉直图前段粗糙问题，经中台实验后发现在平滑的基础上开启下采样可以解决，并且后段也不会有断裂； 2.凯珺：编写注册所需的图像预处理脚本供鉴影使用； | 1.凯珺：完成图像预处理脚本； 2.何敏：钙化积分开发，增加形状、位置筛选；
模型训练 | 1.何敏：钙化积分，初版腔室模型训练结束，在目标数据上准确率约0.7；接入鉴影：修改工程，本地跑数据保存.mha文件，已提供给赵齐，并沟通标注需求； 2.少婕： 狭窄检测，融入Transformer，推断结果相比线上模型F1-score下降0.02，速度快了1倍；而且因为Transformer的全局性，在斑块连续性的预测上略有优势； | 1.何敏：钙化积分跟进试标情况； 2.少婕：利用投票机制，加强对交叉区域的预测正确率；
文献调研 | 1.苏峰：运动伪影模拟算法调研；
其他 | 1.凯珺：增加牛眼图算法详细设计和接口文档撰写； 2.少婕：《Transformer Network for Significant Stenosis Detection in CCTA of Coronary Arteries》论文分享