## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：修复c1.37和R5.33中，冠脉反向延长线成环及延长线不存在的问题，提测通过； 2.凯珺：给鉴影提供注册所需的图像预处理脚本，包括直方图均衡化和锐化； 3.凯珺：主干R5.35提测，合并了c1.37中心线反向延长bug修复和c1.50心室牛眼图； 4.何敏：钙化积分，尝试把高强度区域按照位置筛选，对比下来偏粗暴，索引范围先扩大了些； | 1.少婕：调试狭窄检测模块时会有崩溃，目前定位到3D拉直的操作中，继续查找原因； 2.何敏：钙化积分，计划先实现3种计算积分方法，再继续查找sitk在图像特征的操作；
模型训练 | 1.何敏：钙化积分试标注情况跟进； 2.少婕：狭窄检测，根据TR-Net的特性，推断时增加滑窗数量，PR均有提升，距离线上模型指标差距减小到0.01，速度快一倍，准备提测；
文献调研 | 1.苏峰：本地复现基于纯图像域的运动伪影模拟算法，有些疑惑点，继续调研中；
其他 | 1.凯珺：在观察右冠断裂的问题时发现，部分断裂是因为存在软斑导致的，这种情况目前无法通过常规的图像处理方法解决； 2.凯珺：单点追踪凸包问题追踪，鉴影的同事说，在FFR的客户端上不存在该问题，所以还需要确认一下具体的情况；