## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：整理血管命名可视化脚本，目前可以用一个脚本批量生成金标准和alpha的血管命名可视化文件； 3.少婕：查找狭窄检测调试卡顿的问题，测试了debug和release的内存和cpu使用量，暂时排除内存泄露的问题； 3.何敏：钙化积分，基本实现AS,VS,MS 3种计算方法，目前阈值使用经验值，下周会对具体数据进行分析； | 1.苏峰：将血管命名dice计算脚本并入可视化脚本； 2.何敏：钙化积分，对不同冠脉分支的钙化斑到腔室距离分布、体积面积阈值等特征作数据分析；
模型训练 | 1.何敏：钙化积分，整理腔室的标注数据259条，按7：2：1划分，目前测试Dice0.93，待跟进图像效果； 2.少婕：狭窄检测，调低TR-Net的学习率训练后，precision比R5.35提高了7%，准备合主干； | 1.少婕：用河南中医冠脉的预测和金标准做对比，提高重度狭窄的准确率
文献调研 | 1.苏峰：基于风格迁移的图像域运动伪影去除论文学习；
注册相关 | 1.凯珺：更新了鉴影所需的图像预处理脚本，解决了无法正确输出处理图像的问题； 2.凯珺：验证注册需要的模型鲁棒性指标，在修改了图像的对比度之后，冠脉分割指标下降较大，说明模型鲁棒性还需要提升。后续也可以用这类预处理的方法进行数据扩充；