## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：合并血管命名dice计算脚本与可视化脚本，可以生成血管命名可视化文件和金标准，并计算dice指标； 2.少婕：alpha狭窄检测接口debug模式崩溃问题已解决，更新到了wiki上； 3.少婕：前场反馈的狭窄起始点距离实际狭窄过远，替换成新的模型后距离大于1mm的case从74%下降至50%； 3.何敏：钙化积分，实现钙化斑的CT强度、体积、面积物理大小像素大小的分析，用这几个特征进行筛选； | 1.苏峰：编写冠脉命名标注格式数据转换脚本； 2.何敏：实现钙化指标计算，增加到腔室的距离限制，以及理一下流程，开始初版工程接口开发，这一版不涉及冠脉分类； 3.少婕：提高重度狭窄的准确率；
模型训练 | 1.何敏：钙化积分-腔室模型，微调到test Dice 0.94, 其中概率阈值prob取0.7较佳，可以先用着； 2.凯珺：在NMPA和SZS数据集上验证发现，仅通过直方图均衡化改变图像对比度（强度值改变只有几十），冠脉分割整体指标下降较大，说明模型鲁棒性较差，可能对于某些不常见数据无法很好识别，可以考虑相关的数据增强；
文献调研
注册相关