## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：编写冠脉命名金标准解析脚本，将标注结果存为dice计算脚本可读的输入格式； 2.少婕：开发C1.53，修改狭窄率计算，可选面，直径作为参考项，可选近远端作为参考点，已提测；修改相对应的狭窄率准确性统计脚本，分别计算对应的精度； 3.何敏：钙化积分，实现到腔室距离统计和指标计算代码；初版工程接口开发中； 4.凯珺：分离左右冠脉seperate_l_r_vessel接口可能导致丢失冠脉的问题已找到，修改判断逻辑，以到左心室/右心室的距离为标准，下周提测； | 1.苏峰：协助测试跑通冠脉命名计算脚本及金标准解析脚本； 2.何敏：继续开发钙化积分初版工程接口，这一版不涉及冠脉分类； 3.少婕：提高重度狭窄的准确率；
模型训练 | 1.凯珺：石嘴山回流的问题数据查看。主要是图像质量和造影剂不足的问题，后续可能要针对这种图像噪声较大，或者造影剂不充分的样本进行学习训练调优；
文献调研
其他