## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：将冠脉命名dice计算脚本及金标准解析脚本给到测试并说明各脚本功能及使用方法； 2.少婕：c1.53，修改以直径为参考项的狭窄率计算逻辑，避免狭窄率大于1的情况； 3.少婕：查找河南中医冠脉的精标准和算法预测结果对应不上的问题； 3.何敏：钙化积分，发现Agaston积分用逐层面积筛选计算，体积积分用体积筛选，返回的mask可能不一致，考虑先取并集得mask再分别计算值； 4.凯珺：c1.52，分离左右冠脉seperate_l_r_vessel提测，修改判断逻辑，以到左心室/右心室的距离为标准；观察发现，体素数量和相对位置均无法作为准确的判断依据； | 1.何敏：继续开发钙化积分初版工程接口，这一版不涉及冠脉分类； 2.少婕：提高重度狭窄的准确率；
模型训练
文献调研
其他