## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：鉴影反馈了6例反向延长段或冠脉血管中心线cpr图错乱问题，经排查发现与cpr的显示方法有关，当延长线或者冠脉血管在某些角度的走向与主体走向不一致时，cpr显示可能会出现错乱； 2.苏峰：编写中心线命名label膨胀脚本，将中心线命名label映射到血管所有体素，从而生成血管命名mask； 3.何敏：c1.54钙化积分，确定接口，同时返回Agaston、体积积分以及两个对应的mask； 4.凯珺：查找冠脉分割中可以优化加速的地方，一个是去除一些无关操作，另一个是可以在血管分割中使用batch推理的方式；增加一些UT用来测试时间； | 1.苏峰：继续编写中心线命名label膨胀脚本； 2.少婕：提高重度狭窄的准确率； 3.何敏：钙化积分预计下周提测；
模型训练 | 1.少婕：算法端和锐影端狭窄率不一致的原因在于CT图像期相不一致。统计河南中医冠脉的CT图像信息，找到医生标注与算法原始图像期相不同的case反馈给医生重新标注；
文献调研
其他