## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：中心线命名label膨胀脚本初步完成（将中心线的命名label映射到血管体素）；； 2.何敏：c1.54钙化积分开发，将代码从python转到c++，进度70%； 3.凯珺：c1.50&c1.52&c1.53&H1.17合并主干R5.36提测； 4.凯珺：冠脉分割模块优化了两个后处理以及若干的图片遍历方式，在单进程下预计可以提测30s，约10%，自测指标变化不大，已提交测试批量验证； | 1.苏峰：鉴影调用set_coro_mask接口时冠脉测试369例中有30例失败，调查失败原因； 2.少婕：狭窄检测和狭窄后处理部分代码合并，缩短pipeline的总时长； 3.何敏：钙化积分提测； 4.凯珺：继续优化算法运行时间；
HEMO开发 | 1.陈佳：分析H1.16.0错误病例，发现计算发散出错会导致崩溃，通过加密出口网络解决，提测H1.17.0； 2.陈佳：分析H1.17.0，发现后处理接口仍存在部分崩溃问题； | 1.陈佳：解决H1.17.0后处理接口部分崩溃的问题；
模型训练 | 1.少婕：可视化狭窄数据，显著狭窄占比43.5%，显著狭窄在分支中占比偏低，适当切割分支中的显著狭窄部分，使训练样本尽可能平衡；
文献调研
其他