## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：鉴影30例冠脉数据调用set_coro_mask失败原因调查，已解决； 2.何敏：完成c1.54钙化积分初版开发并提测，自测平均dice较低，下周需逐例查找原因； 3.少婕：c1.56狭窄性能优化，将血管和斑块的拉直操作由两次减少为一次，提升狭窄检测接口的性能，已提测； 4.少婕：R5.36中台计算的狭窄率和算法的不一致，问题在于计算狭窄面积的方式不一致； 5.凯珺：c1.55冠脉性能优化，发现diffusion操作单例平均耗时约35s，会对由此生成的medialness产生细微的影响，经szs23例测试，整体指标变化不大，个例略有升降，需要提交测试验证； | 1.苏峰：基于正常CT数据模拟低剂量数据； 2.少婕：继续提升狭窄检测模块性能； 3.何敏：逐例查看钙化积分指标低的样本； 4.凯珺：继续优化算法运行时间；
HEMO开发 | 1.陈佳：修复客户端上计算迭代残差曲线无法显示的问题； 2.陈佳：修复接口，解决鉴影运行出错的问题，提测H1.18； | 1.陈佳：检查calculate计算错误case，进一步提升计算成功率；
模型训练
文献调研
其他