## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：c1.57，增加新的set_coro_mask接口，自测通过；同时修复4例血管金标准命名失败的问题； 2.何敏：c1.54钙化积分，接口变更，以AgastonMask作为显示连通域标准, 输出每个钙化斑ID及三种评分等，修改进度80%；用位置规则去除下腔静脉； 3.凯珺：c1.55冠脉性能优化，为了不影响中心线反向延长，暂时保留了diffusion操作，已提测；同时，实验了只对ROI区域进行diffusion操作，这样得到的medialness与原先相差不大，时间可以从35秒减少到7秒； | 1.苏峰：c1.57新接口提测； 2.何敏：c1.54钙化积分完成接口修改并提测；继续优化下腔静脉去除； 3.凯珺：c1.55从腔室分割获取主动脉区域，从而更加节约时间；
HEMO开发 | 1.陈佳：检查预处理错误病例，冠脉下半部分过短，导致无法生成中心线，通过修改参数进行测试； 2.陈佳：基于流体算法底层库，实现求解冠脉0D模型（常微分方程组）的算法； | 1.陈佳：解决模型中心线无法正常生成的错误； 2.陈佳：通过输入真实的出初始条件，验证算法的准确性；
模型训练 | 1.苏峰：基于冠脉训练集批量模拟低剂量数据； 2.少婕：添加软斑数据训练新的斑块分割模型，调整网络参数，在precision和dice的指标上都有提升，已转到线上模型自测中； | 1.苏峰：加入模拟的低剂量数据训练血管分割模型； 2.少婕：验证新的斑块模型在软斑数据上的表现；
文献调研
其他 | 1.凯珺：和薛明交流了MBF相关的内容，详细了解了MBF的原理和解决思路，以及现有方法存在的问题。后续可以从以下几个方面进行优化：1.提取心室ROI区域作为生成模型的输入，减少背景的干扰，同时能缩小输入尺寸；2.以时间序列的方式作为输入，保留更多的先验信息；3.使用更好的生成模型；4.用分割模型替换生成模型进行处理；