## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：c1.57，新增set_coro_mask接口提测；冠脉中心线提取新增反向延长寻径状态返回值，用来判断寻径是否成功； 2.何敏：c1.54钙化积分，接口变更完成，提测C1.54.1失败3例，已找到问题并修复；优化下腔静脉钙化的去除，自测确保目前不会误去除LCX/OM1，提测c1.54.2遇到jekins报错； 3.凯珺：c1.55冠脉性能优化，查找并解决c1.55.1版本dice提升的情况下，hausdorff却下降的问题，单例时间比上个主干减少45秒，已合进主干；完成ROI diffusion开发，预计时间可以再减少30秒； 4.少婕：c1.58更新斑块分割模型，钙化斑检测的精度提升3%，狭窄检测的PR没有大幅度变化； | 1.凯珺：c1.55冠脉性能优化ROI diffusion提测；
HEMO开发 | 1.陈佳： 研究CGAL中心线提取功能，在Hemo的FSGAL里面修改相应的参数，提高中心线提取精度。该方法并不能解决特殊病例中心线提取失败的问题。尝试调整其他参数看是否有改善； 2.陈佳：验证0D模型算法的准确性，与原本的方程计算结果一致； 3.陈佳：将0D模型与3D流体耦合计算，发现发散的问题。经过检查验证，发现0D模型侧流量值更新后，3D流体计算的时候不容易收敛，正在尝试解决该问题 | 1.陈佳：解决03D耦合计算发散的问题；
模型训练 | 1.苏峰：加入模拟的低剂量冠脉数据训练低剂量血管分割模型； 2.少婕：添加软斑数据训练新的斑块分割模型，增大训练的patch，调整推理的阈值，在算法测试集上recall提升5%，但是在产品测试集上略有下降，同样对狭窄接口没有影响。经检查发现，线上推理拼接部分没有做overlap处理可能导致指标没有提升； | 1.苏峰：低剂量血管分割模型效果测试； 2.少婕：同步线上推理和线下推理不一致的部分，再来验证产品测试集； 3.何敏：基于现有平扫数据，初训一个钙化斑分割模型；
文献调研
MBF |  | 1.凯珺：整理现有的MBF资料并在小组内分享；小组全体参加科研组的MBF项目培训；