## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：c1.57，新增set_coro_mask接口以及冠脉中心线提取新增反向延长寻径状态返回值，提测通过，合入主干； 2.何敏：c1.54钙化积分，提测C1.54.2，提供指标测试和下载合并mask代码；发现指标受支架影响很大； 3.凯珺：c1.55冠脉性能优化，第二阶段测试结果正常，两个阶段合起来，平均每例与上一个主干相比，提速约90秒； 4.少婕：c1.59，增加狭窄检测接口输出，即左右两冠的面积和直径，便于开发的同事直接调用； | 1.凯珺：R5.38主干提测；
HEMO开发 | 1.陈佳： 通过减小0D侧迭代步长和增加流体侧计算迭代次数，解决了计算发散的问题，但是计算时间相对增加了。在保证收敛的情况下优化时间，经多次测试，并不能明显改善，该问题延后优化； 2.陈佳：单核计算正常，开始进入并行计算测试。发现并行计算结束的时候进入会卡死状态。通过测试发现，可能原因是：并行进程间的停止计算的时间并不一致。有的出口已经收敛，但是有的出口还没有收敛。正在尝试解决该问题； | 1.陈佳：解决并行计算卡死的问题； 2.陈佳：在hemo中调整功能，尝试添加耦合计算需要的计算配置文件
模型训练 | 1.苏峰：对比测试线上模型与当前低剂量模型在模拟低剂量测试集上的效果，低剂量模型表现更好一些；调整模拟策略，使之更贴近真实低剂量数据； 2.何敏：用平扫数据训钙化分割模型，分了两组单label实验，1组输入原图，算法val dice0.627, test dice0.679, 比2组输入腔室外扩环形图指标高0.03，略奇怪，可能是2组的输入没完全覆盖钙化部分，待跟进确认； 3.凯珺：想到一种可以快速制造软斑/混合斑数据的方法，正在实验中； | 1.苏峰：加入新模拟的低剂量数据训练血管分割模型； 2.少婕：同步线上推理和线下推理不一致的部分，再来验证产品测试集； 3.何敏：跟进平扫数据训练钙化分割模型； 4.凯珺：软斑/混合斑数据模拟生成，并训练冠脉软斑分割模型；
文献调研
MBF | 1.凯珺：整理现有的MBF资料并在小组内分享；小组全体参加科研组的MBF项目培训，了解项目背景和市场期望；