## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：R5.38主干提测（包含c1.54 & c1.55 & c1.56 & c1.57）通过，冠脉分割接口4并发下平均耗时对比R5.37减少29%（减少112秒），狭窄检测接口4并发平均耗时对比c1.53.2减少36.89%（减少56秒）； 2.少婕：c1.59，增加狭窄检测接口输出，新增左、右冠面积、直径文件，接口测试通过； 3.少婕：修改全自动去钙化接口逻辑，由原先只在狭窄部位推理改为全图推理，检出的钙化斑斑块明显增多，正在考虑如何使用这些结果提升钙化斑和狭窄检出的recall； | 1.少婕：c1.59，狭窄检测接口新增输出合入主干； 2.少婕：对比钙化斑金标准和算法结果，提高钙化斑检出精度；
HEMO开发 | 1.陈佳：检查并定位并行计算假死的问题，发现是原先设计的代码不适配并行计算功能，正在修改代码适配并行计算； 2.陈佳：调整Hemo中的流阻模型计算流程，修改流体计算配置，适配03D耦合新算法； | 1.陈佳：解决并行计算假死的问题； 2.陈佳：使用hemo的新计算流程，仅单核运行情况下，测试03D耦合新算法运行情况；
模型训练 | 1.苏峰：基于修改后的模拟策略重新模拟低剂量数据，从指标以及视觉效果来看更接近真实低剂量数据；使用新模拟的低剂量数据继续训练低剂量血管分割模型； 2.何敏：优化平扫数据钙化分割模型，尝试增大腔室外扩区域+归一化+调整学习率等操作，还在优化中； 3.凯珺：使用三维高斯蒙版来生成随机数量/位置的软斑，将代码整合进segtorch中进行数据在线扩充；冠脉+软斑分割模型训练中； | 1.苏峰：将低剂量模拟方法转成在线处理的方式； 2.何敏：钙化积分分割模型继续观察，尝试滑窗法，加数据等实验； 3.凯珺：查看冠脉+软斑分割模型的效果；尝试生成钙化斑/混合斑数据；
文献调研
MBF