## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：R5.38.1主干提测，增加c1.59，狭窄接口增加输出文件； 2.少婕：全自动去钙化后处理模块，整图斑块检测中去除血管外的假阳，以及造影剂不均衡造成的假阳； 3.少婕：狭窄后处理，增加斑块信息，从而提升狭窄的检出率； | 1.少婕：狭窄后处理，增加斑块信息； 2.少婕：消除钙化斑去除后的血管空洞；
HEMO开发 | 1.陈佳：解决新算法计算结果与已有算法结果差异较大的问题，发现原因之一在于计算单位不一致，通过单位转解决该问题。目前计算结果接近，但仍存在差异，需进一步查找原因； 2.陈佳：发现并解决计算阻力偏小的问题，由于迭代初期出口压力计算出来是负值，导致流量增加，表现为阻力偏小。通过限制出口压力最小值不能低于0解决该问题； 3.陈佳：解决并行计算卡死的问题，通过前期判断是否存在边界，选择是否进行后续计算，并行时没有边界的就不会参与计算，从而避免出错。 | 1.陈佳：进一步查找计算结果存在差异的原因； 2.陈佳：并行计算进程间的通信，期望达到的效果：在所有进程的出口都收敛时，再停止计算；
模型训练 | 1.苏峰：测试了低剂量模型在2例真实低剂量数据上的效果，其中一例效果明显改善；针对生成的低剂量数据，低剂量模型的指标也明显优于线上模型；将低剂量模拟方法转为在线处理的方式； 2.何敏：单标签的钙化分割模型优化，目前效果最好的一组比线上dice指标高0.15，特别对于之前无法区分的支架有较好的效果；切patch的方式还在实验中； 3.凯珺：冠脉+软斑/硬斑分割模型训练，在一例问题数据上，将一个大的断裂分支给连接上了，说明这种方法是可行的，虽然对于另一例case没有增益； 4.赵登辉：观察正常冠脉数据和质量差数据之间的差异，尝试对正常数据添加均值模糊和条纹噪声，从而增加模型的鲁棒性； | 1.苏峰：在SZS的真实低剂量数据上继续验证效果； 2.何敏：钙化积分分割模型继续观察，跟进滑窗实验，调整patch位置等； 3.凯珺：继续优化冠脉+软斑/硬斑分割模型；尝试优化斑块生成效果，尽量和真实数据贴近； 4.赵登辉：验证添加的噪声能否优化模型效果；
文献调研
MBF