## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：c1.61，通过读取tag修复期相识别错误的问题，新增输出convolution kernel，心室功能在计算失败后对调输入重新计算从而提高计算成功率，已提测； 2.少婕：狭窄推理过程加入斑块信息，由于patch变大，单例时间变短。同时在全局推理后，假阳变多，正在尝试用规则解决，去除游离的斑块或者合并两处靠近的狭窄； 3.苏峰：c1.60，冠脉优势型逻辑变更开发并测试通过； 4.苏峰：FFR与冠脉后处理命名显示不一致问题调查，发现是FFR中心线没有经过分段，导致比后处理少一些中心线从而出现漏血管的现象，和产品沟通后，由客户端进行修改； | 1.少婕：提高狭窄检出的F1-score； 2.苏峰：编写中心线hausdorff距离脚本；
HEMO开发 | 1.陈佳：检查R5.38.1错误算例，跟之前版本测试结果一致； 2.陈佳：研究并行计算进程间的通信，进行中； 3.陈佳：增加3D侧迭代次数，提高计算稳定性，但计算时间略微增加。计算结果与旧算法仍存有一些差异，但是因为没有金标准，所以无法判断哪一个计算更准确； 4.陈佳：研究分析冠脉末端，FFR值下降较快的问题，初步分析是网格尺寸不够精细导致，拟采用减小网格尺寸的策略进行验证； | 1.陈佳：尝试解决并行计算进程间的通信的问题； 2.陈佳：研究分析冠脉末端，FFR值下降较快的问题；
模型训练 | 1.苏峰：低剂量模型在正常数据上，指标与线上模型一致；在低剂量数据上，指标优于线上模型。从指标和视觉效果上看，已经很好地解决了低剂量问题，准备提交测试； 2.何敏：钙化积分，随机切patch法的dice会低0.1，对位置信息有丢失，但指标又对像素敏感，然后初步调研了小目标分割方法；模型对支架分割不稳定，清洗数据发现支架、支架内狭窄标注不统一，整理之后给医生重审；低HU值被标为金标准，如果用HU130硬性标准，重测dice能提高0.1-0.2，后面可加入参考指标； 3.少婕：狭窄检测，对比医生标注发现可能存在漏标的情况，正在整理，待反馈给医生； 4.赵登辉：验证上周的条纹噪声模型，hausd指标相较线上模型在问题数据和标注测试集上均有提升； | 1.苏峰：低剂量模型提测； 2.何敏：固定位置切patch实验； 3.凯珺：继续优化冠脉+软斑/硬斑分割模型；尝试优化斑块生成效果，尽量和真实数据贴近； 4.赵登辉：训练自注意力模型；
文献调研
MBF