## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：c1.61，修复冠脉分割无返回的bug，已提测； 2.少婕：狭窄检出增加斑块信息，接口后处理代码逻辑修改，召回率提升6%，准确率下降了2%，符合预期； 3.苏峰：c1.62，冠脉低剂量模型与纹理噪声模型提测； | 1.少婕：狭窄优化提测； 2.苏峰：编写中心线hausdorff距离脚本；
HEMO开发 | 1.陈佳：查找并发计算性能异常的原因，发现是测试服务期性能不足，导致2并发计算速度受到影响。采用串行重新测试，单例计算时间从上一主干的280秒减少到80秒（提升约375%），超越数坤官宣的2分钟； 2.陈佳：检查并尝试解决计算FFR偏小的问题，初步判定是血管网格尺寸太大导致，采取加密网格的措施，经客户端界面查看验证，计算结果仍旧偏小，并没有明显改善； 3.陈佳：FFR计算中心线和冠脉后处理命名不一致的问题调查； | 1.陈佳：尝试进行并行计算进程间的通信，尝试在0D进行收敛判断； 2.陈佳：进一步查找FFR计算结果存在差异的原因；
模型训练 | 1.苏峰：混合训练低剂量+纹理噪声冠脉分割模型；从szs回流数据中筛选真实低剂量数据； 2.何敏：钙化积分，固定位置切patch实验，先截腔室ROI，再reSpacing，Padding到统一尺寸，再固定位置切patch输入，代码编写中； 3.何敏：整理钙化积分的标注问题序列（主要是支架问题），和宋医生沟通下来，重审一年前的200条任务； 4.少婕：狭窄检测，对比医生标注发现可能存在漏标的情况，正在整理，待反馈给医生； 4.赵登辉：迁移权重并训练nonlocal模型；训练随机条纹噪声模型； 5.凯珺：采用全图间隔生成软斑/硬斑的方式，生成效果比之前好了很多，不会出现边缘硬切割的情况，正在用新方法进行训练； | 1.苏峰： 继续从szs回流数据中筛选低剂量数据； 2.何敏：固定位置切patch实验； 3.凯珺：继续优化冠脉+软斑/硬斑分割模型； 4.赵登辉：调试nonlocal模型；验证随机条纹噪声的效果；
文献调研
MBF