## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：c1.61.2提测，冠脉分割模型增加了软斑/硬斑的数据增强，在产品测试集上，HD从0.534降到0.474，提升明显；同时对于之前反馈的一些bad case，新模型也有效果，把一些断裂的连上了； 2.少婕：修改狭窄检测指标统计代码，解决了因为中心线变更导致的误差问题； 3.少婕：c1.58.1提测，修改了斑块推理、狭窄后处理和狭窄去重逻辑，以及更换了斑块分割模型，但测试结果与本地结果不同，原因排查中； 4.苏峰：c1.62，提测结果跟进，低剂量模型指标略低于线上模型（需要标注真实低剂量数据来进一步评估）；条状噪声模型HD距离指标显著降低，猜测存在一些血管断裂的情况； 5.苏峰：中心线hausdorff距离计算脚本编写完成； | 1.少婕：排查c1.58.1测试结果不一致的原因；
HEMO开发 | 1.陈佳： 检查并验证FFR末端减小的问题， 基本确定是resisRatio系数偏小导致远端阻力偏小，引起ffr在血管末端下降较多。调大之后，冠脉整体FFR值偏合理，但需要对整体算例验证后才能评估； 2.陈佳：研究并行计算进程间的通信，尝试在0D进行收敛判断，目前可以获取在每个processor内的各个出口收敛状态，但是还无法统一所有processor的出口状态，只有在所有都收敛的情况下，才能进行判断； | 1.陈佳：尝试进行并行计算进程间的通信，在0D进行收敛判断，进一步提升calculate的计算性能； 2.陈佳：搭桥和支架100例数据尝试整体测试；
模型训练 | 1.苏峰：基于c1.62的测试结果，调整融合低剂量与条状噪声血管分割模型的训练策略，调低了低剂量、条状噪声的数据增强频率，持续观察中； 2.苏峰：和宋医生讨论之后，编写脚本，通过计算左心房与右心房的HU比例，来挑选出可能的低剂量数据； 3.何敏：钙化积分，固定位置切patch代码基本完成，但存在多batchsize报错的问题需要解决； | 1.苏峰：继续融合训练低剂量与旋转条状噪声血管分割模型； 2.苏峰：继续细筛低剂量数据； 3.何敏：钙化积分，使用更新的重审数据集优化训练；解决多batchsize报错的问题；
文献调研
MBF |  | 1.凯珺：有一些疑问需要向医生请教，并考虑从CTA计算的可能性；