## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：c1.61.4提测，期相识别接口新增输出，并优化了心室功能的返回码，问题跟踪更精确； 2.少婕：进一步修改算法统计脚本，狭窄统计指标更加合理，更好地体现识别的准确率； 3.少婕：狭窄模块优化，减少预测错误的数量； 4.苏峰：c1.62开发，set_coro_mask_alpha接口新增mergedMask输出； | 1.苏峰：c1.62提测； 2.少婕：优化狭窄检出逻辑，提升recall； 3.凯珺：近期几个分支合并主干提测；
HEMO开发 | 1.陈佳：H1.21.0提测，提供108例手动生成的搭桥和支架数据, 测试搭桥和支架的计算成功率； 2.陈佳：研究并行计算进程间的通信，尝试在0D进行收敛判断； 3.陈佳：解决新的03D耦合算法中，阻力值的收敛曲线数据无法输出的问题。尝试将阻力resistance输出到日志上，然后使用hemo里面的提取日志功能，提取后再写入收敛曲线数据的文件里； | 1.陈佳：尝试进行并行计算进程间的通信，在0D进行收敛判断，进一步提升calculate的计算性能； 2.陈佳：解决新的03D耦合算法中，阻力值的收敛曲线数据无法输出的问题；
模型训练 | 1.苏峰：基于szs回流数据，筛选出低剂量数据，并基于低剂量模型跑分割结果； 3.何敏：钙化积分，更新重审数据集，基于原图resample176的模型finetune，训练中，loss还在下降； 4.何敏：钙化积分，按位置切patch实验，加通道和不加通道效果都不太好，还需要确认问题； | 1.苏峰：基于冠脉369例产品测试集筛选低剂量数据用于验证低剂量模型效果； 2.何敏：钙化积分，跟进重审数据优化；
文献调研
MBF |  | 1.凯珺：有一些疑问需要向医生请教，并考虑从CTA计算的可能性；