## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：主干R5.39提测，合并了两个分支，并优化了若干bug； 2.少婕：狭窄去重模块代码重构，修改去重逻辑，解决部分正确预测被去重逻辑去除的问题，召回率提升5%； 3.何敏：钙化积分接口反馈输出无文件问题，原因是ITK读取失败，但异常没返回给接口，已修复； 4.苏峰：c1.62.1提测，set_coro_mask_alpha接口新增默认输出； 5.苏峰：协助测试同学初步跑通冠脉命名dice指标计算脚本，部分case计算失败，调查中； | 1.苏峰：调查部分case计算命名指标失败的问题； 2.少婕：继续优化去重逻辑，提升指标；
HEMO开发 | 1.陈佳：实现并行计算进程间的通信，在0D侧进行计算收敛判断。通过进程间的发送和接收函数，实现了进行数据搜集和判断； 2.陈佳：完成并行计算情况下，各个出口阻力值的日志输出功能，后续计划使用hemo里面的提取日志功能，提取后再写入收敛曲线数据的文件里； 3.陈佳：与测试合作，对143例金标准分析不同阻力系数情况下的FFR值分布情况； | 1.陈佳：基于0D侧进行计算的收敛判断，测试calculate的计算性能； 2.陈佳：解决新的03D耦合算法中，阻力值的收敛曲线数据无法输出的问题；
模型训练 | 1.苏峰：经筛选，冠脉产品测试369例中未发现低剂量数据； 2.何敏：钙化积分，更新重审数据集优化后，在产品测试集上dice 0.51, 比之前提升0.1，HU130的dice指标为0.66； 3.凯珺：配合薛明测试新的训练框架，将遇到的问题反馈给他进行优化； | 1.苏峰：基于冠脉369例产品测试集筛选低剂量数据用于验证低剂量模型效果； 2.何敏：钙化积分，跟进腔室外扩图训练；
文献调研
MBF |  | 1.凯珺：有一些疑问需要向医生请教，并考虑从CTA计算的可能性；