## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.少婕：c1.58.4狭窄优化提测，基于R5.38，precision提升4%，recall提升5%。因为R5.39的血管分割和中心线结果有变化，因此再基于这个主干进行测试； 2.何敏：c1.63提测，钙化积分后处理改成用模型识别钙化，替换原先的逻辑处理； 3.苏峰&少婕：2619例注册数据拉取并跑提取中心线及血管命名，最终保存斑块分割结果，进行中； | 1.何敏：钙化积分，提供HU 130dice指标代码，并跟进提测结果； 2.少婕：狭窄优化，在新的主干上维持指标的提升；
HEMO开发 | 1.陈佳：H1.21.0分支测试问题分析，其中，预处理错误中有5个是支架模型源文件缺失，后处理和计算接口错误都是文件读取失败或者接口超时无响应。计划去除模型缺失的病例再次测试； 2.陈佳：调整0D侧进行计算收敛判断的相关参数，在保证稳定性的前提下，提高计算性能； 3.陈佳：完成阻力参数输出功能，供客户端显示曲线使用。该功能目前并不完美，后期需要配合客户端的相关功能进行改进； 4.陈佳：提测H1.22.0，包括提高计算性能和修改曲线显示功能； | 1.陈佳：支架和搭桥数据调整，去除无效数据。重新提测并分析错误原因； 2.陈佳：主干R5.39中错误病例分析并改进； 3.陈佳：尝试完善阻力参数输出，并在客户端能够实时现实的功能；
模型训练 | 1.苏峰：低剂量及条纹噪声融合模型指标低于线上（在真实低剂量数据上的效果待验证），考虑分开实验两种增强方法； 2.何敏：钙化积分，用腔室外扩图训练过程频繁出现loss为NAN，检查发现是前向计算先出现nan，排除脏数据之后继续观察； | 1.苏峰：分开实验两种增强方法； 2.凯珺：整合三种增强方法进行实验； 3.何敏：钙化积分，跟进腔室外扩图训练；
文献调研
MBF | 1.凯珺：和医生做了初步沟通，有以下几点信息：1.医生需要用到CTP中所有的序列，那样评估才能更全面；2.需要使用之前的牛眼图，也就是重建心肌短轴位和长轴位，结合判断心肌的节段；3.判断心肌是否缺血和HU的绝对值有关，小于100为缺血； | 1.凯珺：根据医生提供的信息再整理一些问题，并请教从CTA计算的可能性；