## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.少婕：c1.58.4狭窄优化提测，基于R5.39的前置输入，precision提升2%； 2.何敏：钙化积分，跟进c1.63提测结果，产品集Dice0.523, 比R5.39提高0.26; HU130 Dice0.682, 比R5.39提高0.35。支架处有明显提升，但仍然有少量误分，后续还需要标注数据，包括用于后续4条血管分支名任务； 3.苏峰：c1.60.1冠脉优势型逻辑变更提测，编写冠脉优势型金标准生成脚本和指标计算脚本； | 1.何敏：钙化积分，修改alpha为腔室外扩图输入，提测c1.63.1； 2.苏峰：跟进c1.60.1测试，协助测试同学跑通优势型指标计算脚本；
HEMO开发 | 1.陈佳：解决H1.21.0分支测试中发现的问题，先过滤掉mask中主动脉上的异常点，再进入预处理步骤； 2.陈佳：提测H1.21.1，包含去除无效数据和解决预处理错误； 3.陈佳：分析H1.22.0错误算例，存在以下3个问题：a.部分病例计算正常结束，但是计算结果跟实际情况相差较大，通过调整内迭代步数修复该问题；b. 测试结果阻力曲线在最后计算结束的时候能显示，但是显示的曲线的趋势跟之前版本不同，正在查找原因；c. 个别算例计算出错，但是之前版本计算正常，经查验，0D侧计算发散，正在查找原因； | 1.陈佳：解决显示的曲线的趋势跟之前版本不同的问题； 2.陈佳：解决新版本算法中，0D侧计算发散的问题； 3.陈佳：尝试完善阻力参数输出，并在客户端能够实时现实的功能；
模型训练 | 1.苏峰：调整条纹噪声数据增强策略，在条纹处加入随机噪声并加入加入暗条纹，分开finetune低剂量和条纹噪声模型以验证效果； 2.何敏：钙化积分，训练过程频繁出现loss NAN，定位到是服务器问题。换服务器后腔室外扩图训练，算法测试集Dice0.712，比c1.63高0.04，计划下周提测； | 1.苏峰：继续观察低剂量和条纹噪声模型； 2.何敏：钙化积分，跟进腔室外扩图训练；
文献调研 | 1.少婕：学习论文《学习多分类医学图像分割的拓扑关系》，复现论文中的拓扑损失，运用到斑块分割模型当中； 2.凯珺：查阅头颈血管分割相关的文献； | 1.少婕：分享论文；
MBF | 1.凯珺：和医生进一步沟通之后，重新梳理了MBF的处理流程：医生使用工作站自带的软件将CTP生成BF（Blood Flow）图，然后根据牛眼图得到BF图中的ROI，通过HU直接判断心肌是否缺血。目前想了两个方案来通过CTA计算BF图； | 1.凯珺：a.尝试通过划分心肌区域并比较各区域间的hu来查找心肌缺血的部位；b.比较舒张期和收缩期中各区域的hu来查找心肌缺位的部位；