## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：主干R5.40提测通过，主要包括冠脉优势型判断逻辑优化、斑块和狭窄检测效果优化、FFR计算性能提升等； 2.何敏：钙化积分，提测c1.63.2，alpha中增加chamberROI，并更新基于chamberROI的钙化分割模型； 3.苏峰： 协助测试同学跑通冠脉优势型指标计算脚本； | 1.苏峰：R5.40中set_coro_mask_alpha接口问题修复；
HEMO开发 | 1.陈佳：解决阻力曲线显示的趋势跟之前版本不同的问题； 2.陈佳：解决阻力曲线在个别算例计算完成后无法显示的问题，流体侧计算收敛太快，还未到达0D计算阻力输出的条件。调整计算收敛参数，使得流体侧计算永远不会收敛，解决该问题； 3.陈佳：解决新版本算法中，0D侧计算发散的问题，通过条件判断，限定压力值，使其不能小于0，保证传递给0D侧数值的合理性； | 1.陈佳：尝试完善阻力参数输出，并在客户端能够实时显示的功能；
模型训练 | 1.苏峰：对比线上和低剂量/条纹噪声混合模型在冠脉低剂量金标准上的效果。和线上模型相比，低剂量/条状噪声混合模型dice下降5%，但是hausdorff指标提升10%，后续结合图像分析； 2.少婕：考虑到斑块和血管的包含关系，将dice loss替换成Topological Interaction loss，产生拓扑学上正确的分割，斑块分割的准确率提升10%；目前正在实验和dice loss共同作用的效果； | 1.苏峰：结合图像分析线上模型与低剂量/条状噪声模型指标差异原因； 2.何敏：钙化积分，血管钙化模型多标签训练实验；沟通钙化积分加标注数据； 3.少婕：提升斑块分割的精度；
文献调研
MBF | 1.凯珺：按照计划，先将CTP转成若干CTA，解决了转换过程中遇到的图像参数不一致、存储文件无法被读取等问题； | 1.凯珺：使用腔室分割模块识别CTA中的心肌壁，并切分成若干区域；