## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.何敏：钙化积分，c1.63.2分支测试通过，与上一版相比，产品集Dice0.565，提高0.04，HU130 Dice0.732，提高0.05； 2.苏峰：R5.40遗留的set_coro_mask_alpha接口bug修复，分支提测通过 (c1.57.2)； 3.苏峰：编写中心线分段映射到血管mask的脚本（头颈项目也可以 用），编写血管mask分段命名dice指标计算脚本； 4.少婕：去钙化&狭窄后处理模块部分代码合并，减少代码冗余度，提升单例处理速度； | 1.苏峰：调研头颈血管分段命名资料； 2.苏峰：继续编写血管mask分段命名dice指标计算脚本；
HEMO开发 | 1.陈佳：检查分析R5.40.0错误算例，preProces接口在算法docker内均计算正确，基本能确认是acl调用过程中出现问题；calculate接口仍存在一些0D侧计算发散的问题，正在分析； 2.陈佳：提测H1.23.0，解决阻力数据没有正常输出的问题； 3.陈佳：确定阻力系数默认参数的选取，经多例数据结果验证，确定默认阻力系数为0.14比较合理； | 1.陈佳：支架搭桥错误算例的分析，提高计算成功率； 2.陈佳：进一步解决calculate接口计算发散的问题；
模型训练 | 1.苏峰：逐例比对低剂量/条纹噪声混合模型和线上模型在冠脉低剂量金标准上的效果，在整体效果上逊色于线上模型，但对于个别低剂量数据有大幅提升； 2.何敏：预处理钙化积分待标注序列；钙化积分自动计算，多标签实验，遇到标签无mask时dice计算报错，待修改； 3.少婕：TI loss的像素基础函数由bce改为mse，算法测试集上dice提高2%，但线上测试指标变化不明显； | 1.何敏：钙化积分自动计算，血管钙化模型多标签实验代码修改； 2.少婕：脑实质数据预处理；
文献调研
MBF | 1.凯珺：用CTP得到的CTA与正常的冠脉CT在区域位置、spacing和图像方向上有较大差别，通过一系列预处理使腔室分割模型可以正常识别心肌壁；对心肌按一定比例进行区域划分，并统计每个区域的HU信息； | 1.凯珺：根据每个区域的HU统计信息，生成BF图；