## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：从冠脉中心线提取模块中抽取骨架提取功能，从而实现单例头颈血管骨架提取； 2.苏峰：初步完成冠脉血管mask命名dice计算脚本，还需结合mask分析脚本可靠性； | 1.苏峰：优化冠脉命名mask dice指标计算脚本；
HEMO开发 | 1.陈佳：提测 H1.25.0，解决部分病例在0D侧计算发散而导致失败的问题。经分析，原因是出口末端阻力值在过大导致的计算发散，通过限制其最大值解决； 2.陈佳：提测H1.24.0，解决预处理过程中，冠脉与主动脉接触过少而导致单侧冠脉丢失的问题。调整preProcess中的mask处理逻辑，在单侧冠脉与主动脉只有一个相接触的地方，不再进行判断取舍而直接合并； | 1.陈佳：支架搭桥错误算例的分析，提高计算成功率； 2.陈佳：根据H1.25.0的测试结果，进一步解决calculate接口计算发散的问题；
模型训练 | 1少婕：河南中医的脑实质数据预处理，使用现有的segTorch框架训练，解决了原图和标签z方向维度对不上的问题； 2.何敏：钙化积分多标签实验，平均dice0.425，观察发现标签LAD(含D1,D2)训练loss中途突增，后续未下降，待跟进；原单标签模型，对比新标注产品集30例，HU130 dice0.611，多分出一些细小部分和少分出一些高亮RC、LAD位置； 3.苏峰：查找头颈血管命名标注方案。由于鉴影标注平台高度定制化，头颈命名无法直接沿用冠脉命名的程序，目前在寻求效率最高的解决方案中，但还是需要鉴影的开发配合； | 1.何敏：钙化积分自动计算，修改跟进多标签实验； 2.少婕：训练得到初版脑实质分割模型； 3.苏峰：继续推进头颈血管命名标注工作；
文献调研
MBF | 1.凯珺：心肌按比例进行区域划分，并统计每个区域的HU信息，低hu区域和金标准上的缺血区域有较为相似的表现了。映射生成的BF图在样式上和金标准比较像了，但是感觉部分缺血区域没有生成出来，还需要检查一下； | 1.凯珺：尝试统计一下区域内的方差，看是否能筛掉一些假阳；