## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.少婕：将pytorch模型部署到线上，在Alpha中初步完成脑实质分割模块； 2.苏峰：优化冠脉命名dice计算脚本，对比mask视觉效果与dice结果，评估下来该脚本可靠，可投入使用； 3.何敏：钙化积分，新增产品集机器评分，对比算法评分差异大，发现是spacing数据类型有误，已修复下周提测c1.63.3；机器评分对比标注GT计算评分，结果也不会完全一致，还需要和产品确认； | 1.少婕：处理脑实质分割线上推理结果有空洞的问题；
HEMO开发 | 1.陈佳：分析H1.24.0和H1.25.0测试结果，错误大部分是0D测计算失败。H1.25.0 修复0D计算发散问题，失败的9例在服务器计算，除了前置错误导致的2例外，其他服务器计算测试均正常； 2.陈佳：改进搭桥和支架模型合并的网格质量，提测H1.26.0，改变参数，尽量减少不合理网格的出现，提高计算成功率； | 1.陈佳：根据H1.26.0的测试结果，进一步查看支架搭桥计算成功率； 2.陈佳：尝试改善模型预处理preProcess的相关功能，提高代码执行效率；
模型训练 | 1少婕：脑实质分割，在河南中医的数据上dice指标达到95%。用训练得到的模型推理FSCY回流的脑部数据，供标注使用； 2.何敏：钙化积分多标签实验，查看相关专利，下周尝试调整网络二分结合多分； 3.苏峰：根据模拟的头颈血管命名打点标注数据，编写基于寻径算法的头颈血管命名标注数据处理脚本； | 1.何敏：钙化积分自动计算，跟进多标签实验； 2.苏峰：基于冠脉命名mask调通冠脉命名分割模型训练脚本（头颈命名可复用）； 3.苏峰：处理头颈血管命名试标数据，生成算法可用的金标准；
MBF | 1.凯珺：对区域划分的代码做了优化，处理时间从100秒减少到10秒，并能正确计算每个区域的均值和方差，可以筛除一些假阳，但离预期还差一些； | 1.凯珺：尝试将两张图的结果取交集；