## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.何敏：提测c1.63.4，修复钙化积分spacing数据类型问题导致的评分差异过大。机器评分和标注GT评分不一致已和产品确认，标注和计算方法暂无问题，后续回流禅医数据再对比； 2.凯珺：配合软件查找新增路径找不到的问题，需要在算法docker中添加新的路径映射；
HEMO开发 | 1.陈佳：分析H1.26.0测试结果。正在本地重现cutAndPostPrcess错误算例并尝试解决； 2.陈佳：优化前处理中mask处理和面网格生成的功能，增加日志信息，分析耗时的模块； | 1.陈佳：解决H1.26.0中算例cutAndPostProcess后处理错误问题； 2.陈佳： 测试算例后确定冠脉根部网格加密参数。分析并解决面网格生成偶发性耗时较多的问题；
模型训练 | 1少婕：结合了2D和3D分割模型在CTA脑实质的计算结果，合并得到了更精细的分割结果供标注医生使用； 2.何敏：钙化积分多标签实验，调整网络结构二分结合多分共享特征权重，目前进度70%； 3.苏峰：基于冠脉命名生成的多标签mask调通多类 (17类, 含背景) 3dUNet分割网络 (头颈血管命名可复用)； 4.少婕：下载处理脑血管的数据，使用冠脉分割的框架训练hnzy的脑血管数据； | 1.何敏：跑通平扫钙化多分支实验； 2.苏峰：基于冠脉产品命名测试集（因为没有算法数据集）批量生成冠脉命名模型训练数据； 3.苏峰：根据头颈血管命名试标数据生成头颈命名数据； 4.少婕：脑血管分割模型实验；
MBF | 1.凯珺：根据心肌mask提取ROI，处理原图和BF图，用于训练BF图拟合模型； | 1.凯珺：训练BF图拟合模型；