## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 |  | 1.何敏：钙化积分自动计算Alpha工程修改； 2.凯珺：冠状动脉体积与心肌质量比功能开发；
HEMO开发 | 1.陈佳：分析H1.26.0后处理错误。分析支架和冠脉网格融合接口2例错误，经分析检查，发现存在坐标不一致问题，正在解决中； 2.陈佳：提测H1.27.0，新增冠脉末端各个出口网格统一加密的功能，节省网格加密的时间； 3.陈佳：尝试在预处理中增加错误返回信息，正在进行中； | 1.陈佳：解决搭桥支架计算出错的问题，提高计算成功率； 2.陈佳：在预处理中增加错误返回信息；
模型训练 | 1.何敏：钙化积分多标签实验，调整网络结构为多头，训练相同数据，平均测试dice0.53，比单头提高0.1。其中左主干指标最差，从统计上看左主干钙化类最少，后续对loss权重作调整；预处理新标注数据360条，加入模型训练中； 2.苏峰：基于头颈命名试标数据修改命名处理脚本，由于部分标注打点在血管外，所以还需要使用一些方法将其映射到血管内； 3.苏峰：基于150例冠脉命名数据，批量生成冠脉命名训练数据，送入命名识别模型训练，目前发现loss不收敛并且验证集dice一直为0两个问题，后续排查； 4.少婕：使用冠脉的预训练模型微调头颈血管分割，目前在整图作为输入的情况下，效果不及预期，后续尝试根据脑实质提取大致区域后再进行优化； | 1.何敏：跟进平扫钙化多分支实验； 2.苏峰：继续修改头颈命名标注处理脚本；排查命名模型训练问题； 3.少婕：脑血管分割模型优化实验；
MBF | 1.凯珺：根据mask处理并裁剪了所有的image和BF，只关注心肌区域，训练BF图拟合模型，目前在验证集上dice 0.71，查看了一下识别结果，效果还不错，大部分case的缺血区域都识别出来了，有小部分识别错误，但从图像上看确实是偏暗的； | 1.凯珺：扩充一下训练数据，从更多的期相中提取数据；