## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：提测c1.64，心室功能增加冠脉体积输出，测试通过； 2.何敏：钙化积分，Alpha增加多分支分割功能，代码修改中； 3.少婕：斑块模块因为不正确的ROI提取方式，导致原图部分被截断，使用滑窗切片的方式解决了该问题；并优化了狭窄去重的部分代码； | 1.何敏：钙化积分自动计算Alpha工程修改； 2.少婕：提测斑块模块的调整效果；
HEMO开发 | 1.陈佳：提测H1.28.0，解决主动脉较短时，经主动脉上下切割面切分之后，cutAndPostProcess失败的问题，是统计精度导致很小的面积被忽略，在累加计算的时候出现较大的偏差； 2.陈佳：支架和搭桥错误算例分析。经过查验，初步确定，服务器上失败的算例，与复制到本地重新生成的中心线有偏差。正在检查生成网格中心线不同的问题； 3.陈佳：工程反馈仍有计算收敛曲线不出现的问题，分析发现计算精度不够高，计算提前结束。通过再次提高计算精度，解决收敛曲线无法显示的问题； | 1.陈佳：分析网格中心线生成不一致的问题，解决服务器部分算例计算失败的问题； 2.陈佳：计算发散的情况下，增加错误信息返回；
模型训练 | 1.何敏：平扫钙化多分支，直接增加360条数据训没有提升效果，因为出现有分支倾向预测为空，估计是钙化目标太小。通过修改loss观察，generalized_dice_loss和cross_entropy这一组是有效果的，测试平均dice0.646，比上周提升0.1，还需要优化； 2.苏峰：完善头颈命名金标准处理脚本，生成试标数据的命名金标准mask，等鉴影工具改好之后可以进行批量标注； | 1.何敏：跟进平扫钙化多分支实验； 2.苏峰：排查命名多label模型训练问题； 3.少婕：脑血管分割模型优化实验；
MBF |  | 1.凯珺：扩充一下训练数据，从更多的期相中提取数据；