## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.何敏：钙化积分c1.65，增加多分支分割功能，进度80%，还差计算方法每层4个分支计算输出评分再叠加的改动； 2.何敏：前场回流FSCY钙化积分报告131条，筛出66条，当前版本的VS体积评分比较接近报告值，其余指标仍然有差异，下周需要具体分析一下数据； 3.少婕：优化了斑块识别逻辑，改成沿中心线上推理，而不是整图。在产品测试集上dice提升2个点； | 1.何敏：提测c1.65，并提供新测试脚本； 2.何敏：结合FSCY报告和算法结果，确认钙化积分计算方法； 3.少婕：计算注册数据指标；
HEMO开发 | 1.陈佳：提测H1.29.0，增加计算发散的错误信息返回功能，并增加预处理中的中心线节点数； 2.陈佳：在接口运行的不同阶段，对错误进行分类，增加不同的错误返回信息，正在进行中； | 1.陈佳：增加返回错误信息； 2.陈佳：对支架计算错误的算例进行分析并改进；
模型训练 | 1.苏峰：冠脉命名模型训练，解决loss出现nan的问题，目前loss下降中，继续观察收敛情况； | 1.何敏：跟进平扫钙化多分支实验； 2.苏峰：测试冠脉命名模型的效果；排查解决四卡训练显存溢出的问题； 3.少婕：脑血管分割模型优化实验；
MBF | 1.凯珺：多取了一个期相的数据处理之后加入算法数据集，测试集dice0.73，从指标上看，和不加新数据的效果差不多； | 1.凯珺：尝试将两张个期相的图concate或者相减作为输入看看效果；