## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.何敏：钙化积分c1.65，和开发、产品沟通后进行接口变更，已修改完成并提测c1.65，测试脚本增加血管分支指标； 2.凯珺：心室功能c1.64.1，调整心肌质量的计算方法，改成舒张期和收缩期的平均值作为输出； | 1.何敏：结合fscy报告和c1.65算法图，分析钙化积分分割问题和计算方法； 2.苏峰：c1.67头颈血管命名功能开发； 3.凯珺：c1.64.1心室功能修改和MBF功能提测；
HEMO开发 | 1.陈佳：增加cutAndPostProcess和calculate接口的错误返回类型，更方便定位问题； 2.陈佳：分析H1.29支架出错算例，对中心线节点密度的修改没有影响接口通过率，预处理错误的算例在本地计算正常； | 1.陈佳：完成添加返回错误类型的功能； 2.陈佳：对支架计算错误的算例进行分析并改进；
模型训练 | 1.苏峰：冠脉命名模型训练，目前可以较好地命名出主要的血管。但是血管外总是包着一层随机小血管的命名（实际为背景区域），还需要查找一下原因； 2.少婕：头颈血管分割模型优化，根据脑实质区域，框定脑血管的范围并作为新的数据进行训练，目前在算法测试集上dice 0.65； | 1.何敏：跟进平扫钙化多分支实验； 2.苏峰：排查命名模型边缘结果异常的问题； 3.少婕：脑血管分割模型继续优化；
MBF | 1.凯珺：在alpha中添加MBF功能，并增加相应的模型。C++端的模型输出存在一点问题，还需要查看； | 1.凯珺：解决C++端的模型输出异常，并完成相应的功能开发；